## Sheet1
日期 | 任务 | 负责人
2022-05-03 | 完成项目立项 | 无良君
2022-05-04 | 需求设计文档 | KING
| 分工计划 | 无良君
2022-05-06 | 用户：基础网页界面 | 寞笙
| 页面：首页基础布局 | KING
| 后端：实现网页与数据库的初级连接 | 无良君
| UI：实现美术素材引入，组件基础美化样式 | 仓也
2022-05-08 | 用户：登录注册 | 寞笙
| 页面：新板块与首页之间的跳转 | KING
| 后端：设置超级管理员与新闻表与用户表，超管可对两表进行增删改查 | 无良君
| UI：页面的功能性按钮实现（一键顶部与一键底部） | 仓也
2022-05-10 | 用户：实现会员与普通会员的界面 | 寞笙
| 页面：与数据库功能对接 | KING
| 后端：接收页面传进的请求与数据返回 | 无良君
| UI:引入素材到页面，对用户页面组件进行美化 | 仓也
2022-05-14 | 用户：对会员与非会员的简易功能进行实现 | 寞笙
| 页面：会员可评论，非会员不可，非会员不可浏览的特殊板块 | KING
| 后端：创建超级管理员，对新闻表与用户表进行增删改查 | 无良君
| UI：寻找新闻素材，并为页面组件进行美化 | 仓也
2022-05-17 | 用户：实现会员的可评论功能，查看特殊板块功能，发布新闻功能 | 寞笙
| 页面：对新发布的新闻添加到新闻列表 | KING
| 后端：对新发布的新闻添加到数据库中的新闻表，对新注册的用户添加到用户表 | 无良君
| UI：添加非功能性美化按钮，图标等，添加用户界面背景与页面背景等 | 仓也
2022-05-24 | 撰写概要设计文档 | 仓也
| 撰写详细设计文档 | 无良君
| 项目PPT与演示视频 | 寞笙