## Sheet1
日期 | 任务 | 负责人
2022-05-03 | 完成项目立项 | 张帆远扬
2022-05-04 | 需求设计文档 | 王昊鹏
| 分工计划 | 张帆远扬
2022-05-05 | 用户：基础网页界面 | 潮家雯
| 页面：首页基础布局 | 王昊鹏
| 后端：实现网页与数据库的初级连接 | 张帆远扬
| UI：实现美术素材引入，组件基础美化样式 | 张光扬
2022-05-07 | 用户：登录注册 | 潮家雯
| 页面：新板块与首页之间的跳转 | 王昊鹏
| 后端：设置超级管理员与新闻表与用户表，超管可对两表进行增删改查 | 张帆远扬
| UI：页面的功能性按钮实现（一键顶部与一键底部） | 张光扬
2022-05-09 | 用户：实现会员与普通会员的界面 | 潮家雯
| 页面：与数据库功能对接 | 王昊鹏
| 后端：接收页面传进的请求与数据返回 | 张帆远扬
| UI:引入素材到页面，对用户页面组件进行美化 | 张光扬
2022-05-12 | 用户：对会员与非会员的简易功能进行实现 | 潮家雯
| 页面：会员可评论，非会员不可，非会员不可浏览的特殊板块 | 王昊鹏
| 后端：创建超级管理员，对新闻表与用户表进行增删改查 | 张帆远扬
| UI：寻找新闻素材，并为页面组件进行美化 | 张光扬
2022-05-16 | 用户：实现会员的可评论功能，查看特殊板块功能，发布新闻功能 | 潮家雯
| 页面：对新发布的新闻添加到新闻列表 | 王昊鹏
| 后端：对新发布的新闻添加到数据库中的新闻表，对新注册的用户添加到用户表 | 张帆远扬
| UI：添加非功能性美化按钮，图标等，添加用户界面背景与页面背景等 | 张光扬
2022-05-23 | 撰写概要设计文档 | 张光扬
| 撰写详细设计文档 | 张帆远扬
| 项目PPT与演示视频 | 潮家雯